Финансово-экономическое обоснование целевых взносов на 2026 г

Основная работа, которую необходимо провести в 2026 году – модернизация ЛЭП 0,4 КВт.

Цель  - привести линию в соответствие требования законодательства для дальнейшей передачи линии в РЭС. Существующая линия не удовлетворяет п. требованиям законодательства РФ.

Реконструкция заденет преимущественно первое поле. Состав работ:

- Установка концевых опор с укосинами. (Бетонная опора марки СБ 95 2).

- Натяжение проводов СИП 4*35 от центральной линии до бетонной опоры (концевой или промежуточной).

- Демонтаж проводов, идущих над участками.

Объем работ

| Улица (номера участков) | Количество Бетонных опор, которые необходимо добавить Шт. | Натяжка СИП 4*35 Работа На кол-ве опор шт | длина кабеля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-6 | 4 | 4 | 200 |  |
| 7-15 | - | 3 | 150 |  |
| 16-28 | 2 | 6 | 300 |  |
| 29-42 | - | 4 | 200 |  |
| 43-52 | - | 4 | 200 |  |
| 58-73 (на Родник) | 2 | 6 | 300 |  |
| 75-85 | - | 3 | 150 |  |
| 86-97 | 2 | 7 | 350 |  |
| 98-104 | 2 | 7 | 350 |  |
| 110-117 | 2 | 6 | 300 |  |
| 124-130 | - | 4 | 200 |  |
| 136-142 | - | 5 | 250 |  |
| 157-167 | 2 | 6 | 300 |  |
| 169-180 | 2 | 6 | 300 |  |
| 181-191 | 1 | 5 | 250 |  |
| 192-198 | 1 | 4 | 200 |  |
| 271-275 | - | 3 | 150 |  |
| Итого | 20 | 83 | 4150 |  |

Стоимость работ

- Демонтаж провода с 17 опор 6000 руб за опору 102 000 руб

- Стоимость монтажа на одну опору 6000 руб * 83 опоры = 498000 руб

- Стоимость кабеля СИП 4*35 длина 4150 метров 215 руб/метр с доставкой и разгрузкой= 892 250 руб.

- Стоимость услуг крана 20 000 руб

- Стоимость  услуг Автовышки 25000 руб

- Стоимость  крепежной арматуры - 48 000 руб.

- Подключение центральной линии СИП к трансформатору - 120 000 руб (ООО Альфасервис).

- Стоимость одной опоры (стойка св-105-2) 15 000 руб/щт с доставкой 28 000 руб, установкой 7000 руб за опору и крепление анкера скобкой 3000 руб за шт.  .Итого 489 000 руб. (Цены 2025 года, возможно подорожание)

Итого 2194250  руб.